关于印发《连云港市卫生计生“高质发展后发先至”三年行动计划（2018-2020年）》的通知

各县（区）卫计委（局）、社会事业局，委直属各单位：

现将《连云港市卫生计生“高质发展后发先至”三年行动计划（2018-2020年）》印发给你们，请认真组织实施。

连云港市卫生和计划生育委员会

2018年4月11日

“高质发展后发先至”三年行动计划（2018-2020年）

为贯彻落实市委市政府三年大提升行动要求，推进卫生计生事业高质发展、均衡发展，不断满足人民日益增长的健康需求，助推人民高质量生活，特制定本行动计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、省委“六个高质量”和市委“八个一”要求，认真落实新时期卫生与健康工作方针，以人民健康为中心，以健康连云港建设为统领，抓重点、强特色、补短板，深化医药卫生体制改革，优化配置医疗卫生计生资源，提升卫生计生服务能力，促进人口均衡健康发展，推动我市卫生计生事业高质发展、后发先至，为建设“强富美高”新港城打下健康基础。

二、基本原则

1、坚持以人民健康为中心。坚持把维护人民群众身体健康和生命安全放在首位，保障群众的基本医疗卫生服务需求，创新服务举措，注重改善就医体验，进一步增强人民群众获得感、幸福感。

2、坚持高标准定位。突出提升发展站位，抬高工作标杆，全面小康社会、医改、健康城市等重点工作指标瞄准全省中等偏上水平，通过三年不懈的艰苦奋斗，奋力赶超，三年实现卫生计生事业大变样。

3、坚持分类推进。对于我市卫生计生事业发展存在的问题和薄弱环节，迎难而上，攻艰克难，迎头赶上。对于我市卫生计生事业的优势领域，厚植发展优势，将其凝炼和提升到新的高度。

4、坚持规划衔接。加强与小康指标、“十三五”规划、健康连云港、健康城市以及已经出台的规划相衔接，科学合理确定各类资源的数量、规模及布局，提高医疗卫生计生服务质量和水平。

三、总体目标

我市卫生计生事业坚持以构建苏北鲁南交界区医疗卫生中心为发展定位，以全面建设健康连云港为统领，以创建国家健康城市为抓手，深化医药卫生体制改革，促进人口均衡健康发展。到2020年，建立覆盖城乡居民、比较完善的符合我市发展要求的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，实现人人享有更高水平的基本医疗卫生服务，健康服务体系不断完善，健康素养明显提升，健康服务模式转变有效实现，人口发展更加均衡，居民健康水平进一步提高,　城乡居民健康等重要指标达全省中等偏上水平，部分指标和工作达到全国、全省领先水平。

四、主要任务

（一）健康城市示范市建设行动。加强组织领导，成立健康城市建设的领导议事协调机构，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门协同配合、社会共同参与的工作格局。加强顶层设计，针对健康城市44项评价指标体系，重点围绕我市的短板指标和薄弱环节，以问题为导向，科学编制健康城市建设规划（2018-2020）。补齐短板指标，每千人床位数达到6.1以上，每千人医师数达到2.57以上，农村无害化卫生户厕普及率达98%以上。推进城乡一体化区域供水，开展健康细胞工程建设，科学规划城市污水集中设施，力争健康城市重点指标进入全省第一方阵，弱势项目全部达到省平均水平以上。做足亮点特色，按照健康城市建设“6+X”模式，在促进医药产业发展、中医治未病、健康小屋建设、市民健康学校等方面进行探索和创新，为健康城市建设加分。营造建设氛围，动员全社会树立“大健康”理念，创新使用好微信、微博、自媒体等新媒体作用，提高市民参与健康城市建设的主动性和积极性。

（二）医药卫生体制改革深化行动。加快建立现代医院管理制度，推动公立医院管委会实质运作，加大对公立医院投入和债务化解力度。进一步完善编制管理办法，稳步推进公立医院薪酬制度改革。建立以公益性为导向的考核评价机制，考核结果与财政补助、医保支付、绩效工资总量以及院长薪酬、任免、奖惩等挂钩。控制医疗费用不合理增长，2020年前，全市公立医院总体药占比降到30%左右，百元医疗收入消耗的卫生材料费降到20元左右，医疗服务收入占业务收入比重达到35%左右。全面推进分级诊疗制度建设。加快紧密型医联体建设，开展“总额预付、合理超支分担、结余留用”医保基金管理方式改革，构建医联体利益共享共担机制。加强专科联盟建设。推进胸痛、创伤、卒中等十大市级救治中心建设，到2020年建成市级救治中心各1-3个。提升县域服务能力，到2020年将县域就诊率提高到90%以上。坚持以10类重点人群签约为重点，做实做细家庭医生签约服务。巩固基本药物制度实施成果，完善药品供应保障体系，强化采购使用过程监管。

（三）公共卫生服务体系完善行动。逐步提高基本公共卫生服务经费标准，到2020年补助经费提高到人均不低于80元，推进基本公共卫生服务向健康管理转型。落实传染病综合防控措施，到2020年全市甲乙类法定报告传染病发病率控制在120/10万以内。推进预防接种门诊提档升级，到2020年，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在95%以上。统筹推进慢性病防控工作，到2020年力争50%县（区）建成国家级慢性病综合防控示范区。推进H型高血压与脑卒中防控惠民工程项目。开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范县区建设和健康教育促进示范企业（学校）建设。改善妇幼健康服务，全面实施健康宝贝工程、健康妈妈工程和健康生殖工程，城乡适龄妇女“两癌”免费筛查实现全覆盖，全市免费婚检率达到80%以上，全市孕产妇和婴儿死亡率有效控制在合理水平。加强儿童医疗服务体系建设，2020年前，市儿童医院建成三级儿童专科医院，市、县分别建立儿童危重症救治中心。加强卫生应急工作，2020年市级卫生应急规范乡镇（街道）覆盖率达到90%。深入推进健康扶贫工程。

（四）基层卫生服务能力增强行动。围绕基层“15分钟健康服务圈”，完善基层医疗卫生机构设置规划，健全基层机构网络。加快基层医疗卫生机构标准化建设进程，到2020年，90%以上的基层机构达到省定建设标准。实施基层医疗卫生机构提档升级，推进示范化创建，开展“优质服务基层行”活动，到2020年，60%以上的乡镇卫生院、10%以上的村卫生室达到省级示范标准。加强基层医疗能力建设，建设区域性基层医疗卫生中心和社区医院，有条件的可达二级医院医疗能力。培育建设基层医疗卫生机构特色科室，到2020年，60%的乡镇卫生院、40%的社区卫生服务中心至少建有一个基层特色科室。加强基层卫生人才队伍建设，实施基层卫生人才引进、技能培训、基层帮扶“三个千人计划”。到2020年，每千人口基层卫生人员数达到3.5人以上，每万人口拥有3.5名以上全科医生。开展基层卫生十强县（区）创建，建成2个省基层卫生十强县（区）。

（五）计生服务管理水平提升行动。完善全面两孩政策配套措施，落实生育支持政策。优化妇幼保健等公共服务资源配置，公共场所及用人单位母婴设施配置率90%以上。推进计划生育服务管理改革，全面推行网上办事、一站式办理。强化计生家庭发展能力建设，率先在全省实现特殊家庭联系人制度、家庭医生签约、就医“绿色通道”、精神抚慰“四个全覆盖”，率先在全省实现“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点全覆盖。整合全市医疗卫生和养老服务资源，建立覆盖城乡、规模适宜、功能合理的医养结合服务网络，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料以及安宁疗护一体化的健康养老服务。到2020年，全市护理型床位占养老床位达到60%以上。保持出生人口性别比下降趋势。深化计划生育创先创优活动，“十三五”期间，力争创成省级人口协调发展先进县区2-3个、幸福家庭示范县区2个，创建全国计划生育优质服务先进单位2-3个，先进单位比例在苏北领先。

（六）中医药综合服务能力强化行动。市中医院巩固三级甲等中医医院成果，县级中医院争创三级中医院，到2020年至少有一所达到三级中医院基本标准。推进综合(专科)医院中医药工作专项行动，100%的二级及以上综合医院、专科医院、妇幼保健院中医科、中药房达到国家建设标准。实施基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）服务能力建设项目，到2020年，基本实现全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医诊疗区（中医馆）全覆盖；实施基层优秀中医临床人才培养工程，2018-2020年间从临床一线每年选拔培养30名优秀中医临床人才，逐步提升基层中医人才队伍整体素质和水平；大力推广基层中医药适宜技术，到2020年，每个社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够规范开展6类15项以上中医药适宜技术，每个社区卫生服务站、95%以上的村卫生室能够规范开展4类5项以上中医药适宜技术，让老百姓在家门口就能享受到中医药服务。

（七）医学人才与科技高地打造行动。实施“科教强卫工程”，加强医学重点学科建设和人才培养，围绕以学科人才建设促进科技创新能力这一核心目标，建立科学、合理的学科人才考评体系，充分发挥重点学科和重点人才在科技创新中的核心作用，发挥各自的优势和特色，持续提升医学科技创新能力和水平，到2020年，力争获得国自然、省自然、省科技厅、省卫计委等高层次的科研立项30项，为创建省级以上临床重点专科提供有力的科技和人才支撑。促进科技创新成果的转化，加强转化医学基地建设，打造科技创新和成果转化平台，引进和开展填补本地区、本单位技术空白的新技术，面向基层卫生机构推广适宜卫生技术。

(八)智慧健康支撑医疗行动。完善区域全民健康信息平台，强化业务系统整合和健康医疗数据的归集，推进互联互通和务实应用水平，提高市、县（区）区域健康平台测评等级。推广电子健康卡应用，加强健康连云港APP、微信公众号等开发建设，推进全市统一的支付、检查等实时平台建设，建设卫生计生服务“一码通”。推进远程医疗系统建设，完善远程会诊平台，建设区域检验中心、区域心电中心、区域影像中心、区域病理诊断中心和远程会诊中心等“五大中心”。加强医疗卫生机构信息化建设，升级改造基层医疗综合业务管理系统，提高医院信息化水平。提升健康医疗大数据应用能力，对各层次医疗卫生计生数据进行深入挖掘展示分析，为各项业务的提升提供有价值的依据。

五、重点项目

2018-2020年，共安排卫生计生重点项目18项，通过三年努力，力争达到苏北领先水平5项，全国、全省领先水平6项。

| 序号 | 项目 名称 | 实施内容 | 工作举措 | 年度工作目标 | 牵头 处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 健康城市示范建设 | 落实《“健康连云港2030”行动计划》，按照国家、省要求开展健康城市试点工作，以44项健康城市评价指标为导向，全面建设健康连云港。 | 1、制定建设规划；2、召开全市健康城市建设动员大会，明确责任；3、加强督查。 | 启动健康城市建设工作。 | 健康城市建设水平稳步提升。 | 力争建成健康城市示范市。总体达到全省平均水平以上，处于苏北领先水平。 | 爱卫办 |
| 2 | 等级医院建设 | 开展等级医院创建工作，推动市东方医院、市儿童医院、市肿瘤医院和三县县级医院提档升级。 | 学习掌握三级医院评审标准，对标找差，以重点专科建设为抓手，快速提升医疗质量和管理水平。 | 建设市级重点专科，申报省级重点专科。 | 开展三级医院模拟评审，加快创建进度。 | 力争市东方医院创成三甲综合医院、市儿童医院创成三级儿童医院、市肿瘤医院创成三级肿瘤医院、市精神病院创成三级精神病专科医院。1家县级医院创成三级医院。 | 医政处 |
| 3 | 市临床重点专科建设项目 | 对现有的省、市级临床重点专科、市级救治中心，按评选标准进行遴选，按市级救治中心建设项目、国家临床重点专科培育项目、省级临床重点专科培育项目、薄弱专科扶持项目类别，每周期给予相应资金支持，医院按比例配套。建设项目采取合同制方式管理，明确周期建设各方权、责、利，确保项目建设取得实效，推进专科建设水平不断提升。 | 出台高层次人才柔性引进实施方案，建立院士工作室、名医工作室。设立财政专项基金。制定重点专科建设项目管理办法、评审标准、考评指标。加强项目考核。 | 力争新增省级临床重点专科或建设单位3-4个。 | 全市培育成6个具有创建省级临床重点专科能力的临床专科。 | 新增省级临床重点专科10个。省重点专科数量苏北领先。 | 医政处 |
| 4 | 紧密型医联体创新建设 | 打造“服务共同体”，健全双向转诊机制，特别是畅通下转通道，引导更多康复期、恢复期患者向基层转诊。打造“责任共同体”， 建立责任分担机制，落实政府投入保障责任。打造“利益共同体”，完善医保支付激励，实行“总额预付、合理超支分担、结余留用”的医保基金管理方式。打造“管理共同体”，深化五大中心运行，以“五大中心”为突破口，推进医联体内人、财、物等资源的统一管理和有序流动。 | 加强高层倡导，完善政府投入政策、医保支付、价格、人事编制等配套改革，推进医院管理体制、运行机制、薪酬激励等综合改革。建立完善的医联体内医疗机构间分工协作机制。 | 赣榆区、东部城区开展紧试点。全面推进区域五大中心建设，实现 “一体化”管理。 | 组织和制度框架基本搭建，运行激励机制基本完善，全面实行医联体医保总额付费，医疗机构间分工协作机制基本建立。 | 各医联体内部资源的整合基本到位，区域内医疗资源有效、有序共享，将医联体建成服务、责任、利益、管理共同体。 | 医改办 |
| 5 | 十大市级救治中心建设 | 建设胸痛、创伤、卒中、孕产妇危急重症、新生儿危急重症、儿童危急重症、中毒、精神、烧伤及传染病救治中心 | 建立相应工作机制，落实设备配置，加强人员设置、技术水平、信息化建设。定期进行督导考核。 | 建成市级十大救治中心各1—3个。 | 总结运行经验，完善运行模式，提升市级救治中心建设水平。 | 开展县级救治中心建设，苏北领先。 | 医政处 |
| 6 | 基层医疗卫生机构提档升级工程 | 调整优化基层机构规划布局，健全服务网络。加快基层机构达标和示范建设，提高基层机构建设水平。培育基层特色科室，开展区域性基层医疗卫生中心和社区医院建设，增强基层服务能力。 | 1、制定实施方案，明确建设目标和推进计划；2、争取各级各类项目和资金投入，加强政策保障；3、开展督查指导，序时推进建设工作；4、实施考核评估，完成建设任务。 | 85%以上的基层机构达省定建设标准，50%以上的乡镇卫生院、8%以上的村卫生室达省级示范标准。新增4-6个区域性基层医疗卫生中心和社区医院。建成1个省基层卫生十强县（区）。 | 88%以上的基层机构达省定建设标准，55%以上的乡镇卫生院、9%以上的村卫生室达省级示范标准。新增4-6个区域性基层医疗卫生中心和社区医院。力争建成1个省基层卫生十强县（区）。 | 90%以上的基层机构达省定建设标准，60%以上的乡镇卫生院、10%以上的村卫生室达省级示范标准。新增4-6个区域性基层医疗卫生中心和社区医院，全市累计建成20个，建成率省内领先。 | 基卫处 |
| 7 | 基层卫生人才队伍建设计划 | 实施人才引进、技能培训、基层帮扶“三个千人计划”，进一步壮大基层卫生人才队伍，提高基层卫生人才队伍素质，提升基层医疗卫生服务水平。 | 1、制定建设计划，明确建设目标和推进措施；2、召开启动大会，统一思想认识，部署工作任务；3、开展培训指导，序时推进建设工作；4、争取各级资金投入，落实各项扶持政策，建立保障机制。 | 为基层招聘300名以上卫技人员；完成乡、村医生脱产进修300人以上；市、县级医疗卫生机构下派300名以上卫技人员到基层开展帮扶。 | 为基层招聘300名以上卫技人员；完成乡、村医生脱产进修300人以上；市、县级医疗卫生机构下派300名以上卫技人员到基层开展帮扶。 | 为基层招聘300名以上卫技人员；完成乡、村医生脱产进修300人以上；市、县级医疗卫生机构下派300名以上卫技人员到基层开展帮扶。每千人口基层卫生人员数达到3.5人以上，每万人口拥有3.5名以上合格全科医生，达全省平均水平。 | 基卫处、科教处、医政处、政治处 |
| 8 | 医养深度融合工程 | 健全完善医养结合服务网络，率先实现养老机构医疗卫生服务全覆盖，全面推行日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”。到2020年，全市老年护理院总数达到25所以上，护理型床位占养老床位达到60%以上。 | 1、制定完善医养结合政策制度；2、探索建立医养结合新模式；3、着力强化医养结合的保障措施。 | 基本实现养老机构医疗服务全覆盖，养老机构新建医疗服务机构10家，签订协议30家；社区养老服务中心、日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”不少于5家；新建医养融合机构不少于2家。 | 率先在全省实现养老机构医疗服务全覆盖；建成市级安宁疗护中心1个、县级2个；全面推行日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”；新建医养融合机构不少于5家。 | 日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”实现全覆盖；新建医养融合机构不少于5家；探索建立长期护理保险制度；护理型床位占养老床位达到60%以上，苏北领先。 | 基层家庭处 |
| 9 | 预防接种优质服务示范项目 | 通过一手抓管理、一手抓服务，依法依规加强免疫规划规范化管理，着力提升预防接种门诊规范化运转水平。深入开展“群众满意的预防接种门诊”建设活动，为群众提供更加优质、高效的预防接种服务。 | 1、纳入目标管理；2、开展建设“群众满意的预防接种门诊”活动；3、加强分类指导。4、定期督查验收。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达70%。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达75%。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达80%，力争达全省平均水平以上。 | 疾控处 |
| 10 | 健康宝贝工程和健康妈妈工程 | 建立兼顾普通人群与高危人群、涵盖出生缺陷三级预防及干预措施的出生缺陷防控工程。强化孕产妇和新生儿危急重症救治中心建设，落实２４项管理制度、有效控制孕产妇、婴儿死亡率的母婴安全保障工程。 | 1、完善相关政策和制度；2、强化妇幼健康分级服务；3、加强孕产妇和新生儿危重症救治中心建设；4、强化培训指导，定期督查考核；5、纳入目标管理、落实责任追究制度。 | 健康宝贝工程完成10000名以上孕产妇和新生儿免费筛查服务。新建成2家市级孕产妇和新生儿救治中心。力争全市孕产妇死亡率控制在14/10万以下 | 健康宝贝工程市区完成阶段性总结分析；力争在2个县推广施行。新建成2家市级孕产妇和新生儿救治中心。力争全市孕产妇死亡率控制在12/10万以下。 | 健康宝贝工程全市全覆盖实施。分析、总结出生缺陷防控成效。全国领先。市级救治中心全覆盖。力争全市孕产妇死亡率控制在10/10万以下，控制在全省较好水平。 | 妇幼处 |
| 11 | 卫生计生行政执法全过程记录制度建设 | 在全市卫生监督机构推行卫生计生行政执法全过程记录制度，推广使用新版的卫生监督信息系统的PC版和移动版；对监督执法活动的全过程信息进行记录并归档管理，实现全过程留痕和可追溯管理；进一步规范行政执法行为，加强行政权力的制约和监督，保障严格规范公正文明执法，维护当事人和行政执法人员合法权益。 | 1、开展业务学习和业务培训；2、完善系统的功能；3、对县区的软硬件配置进行技术指导；4、纳入目标考核并进行督查，适时进行通报。 | 完成对县区监督机构的新系统使用培训，能够完成基本的业务工作。 | 完成县区的电子签名和电子印章的推广使用。 | 完成新系统所有模块的正常使用，规范卫生计生行政执法，卫生计生行政执法全过程记录工作居全省上游。 | 监督处 |
| 12 | 流动人口基本公共卫生计生服务提升工程 | 建立以服务效益引导公共投入的流动人口基本公共卫生计生服务保障机制，流动人口基本公共卫生计生服务目标人群覆盖率达到95%以上；健全卫生计生系统内以及相关部门间流动人口数据信息交换渠道；加强区域协作；开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范县区建设和健康教育促进示范企业（学校）建设；实施流动人口健康促进行动计划和农村留守儿童健康关爱行动。 | 1、加强自身建设，提高工作标准；2、注重调查研究，摸清情况； 3、强化督查考核，开展业务培训。 | 探索并初步建立流动人口基本公共卫生计生服务保障机制。扎实做好留守儿童健康关爱工作。 | 继续实施流动人口健康促进、留守儿童健康关爱行动，推动社会融合。 | 建成国家级“均等化”示范县区1个，健康教育促进示范单位2个，动态监测数据质量全省领先。 | 流管处 |
| 13 | 科教强卫工程 | 建设医学重点学科和创新团队。构筑医学科技创新人才高地，实行自主培养和引进相结合，形成学科带头人和学术技术带头人梯队。选拔培养青年医学人才。推进科技创新和成果转化，加快推进医学科技创新，集中力量在一些重点领域、关键技术上取得突破；加强转化医学基地建设，使我市医学科技创新能力得到进一步提升，进入苏北地区先进行列。 | 1、加强组织领导；2、强化人才保障；3、加大经费投入；4、强化监督检查。 | 获得国家、省自然基金项目、厅级科研项目20项，市级以上科技成果奖、新技术引进奖20项以上，发表SCI论文、中华级论文120篇以上。 | 获得国家、省自然基金项目、厅级科研项目25项，市级以上科技成果奖、新技术引进奖25项以上，发表SCI论文、中华级论文130篇以上。 | 获得国家、省自然基金项目、厅级科研项目30项，市级以上科技成果奖、新技术引进奖30项以上，发表SCI论文、中华级论文140篇以上,苏北领先。 | 科教处 |
| 14 | 农村无害化卫生户厕改造 | 落实国家和省爱卫办要求，到2020年基本完成农村改厕任务。 | 1.制定规划和年度目标任务。2.举办全市农村改厕培训现场会。3.加强督查，序时完成阶段性目标任务。 | 农村无害化卫生户厕普及率91% | 农村无害化卫生户厕普及率95% | 农村无害化卫生户厕应改尽改。 | 爱卫办 |
| 15 | 卫生计生社会信用体系建设工程 | 建立全市医疗卫生计生机构（含职业病鉴定机构）及其从业人员、公共卫生管理相对人及其他相关人员的社会信用记录。根据社会信用情况在行政许可、招聘录用、职称晋升、评先评优、招投标采购等方面实施信用审查，并根据信用审查结果实施联合奖惩。 | 1、成立领导小组。2、纳入对各地各单位年度工作目标。3、建立相关制度。4、编写档案目录。5、建设信息平台。6、与市信用办进行对接，探索建立联合奖惩方案。 | 建立完善卫生计生黑名单制度、红名单制度、卫生计生社会信用信息管理等制度，编写信用信息目录。 | 初步形成卫生计生社会信用信息规范化管理档案。 | 与省卫生计生社会信用信息平台对接，实现卫生计生社会信用信息化管理。在行政许可、招聘录用、职称晋升、评先评优、招投标采购等方面施行信用审查，审查率100%。 | 监督处 |
| 16 | 基层医疗机构中医综合服务区（中医馆）建设 | 通过在乡镇卫生院和社区卫生服务中心将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、推广综合使用多种中医药技术方法，加强在基层防治常见病多发病中中医药适宜技术的推广与应用。推进村卫生室、社区卫生服务站“中医阁”建设。 | 1、改善中医药诊疗环境；2、提高中医药技术水平；3、配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频等设备；4、配置中医诊疗设备。 | 建制基层医疗机构中医馆建设率100%，中医阁建设率达20%。 | 新增一批中医馆，基本实现基层医疗机构中医馆全覆盖，中医阁建设率达40%。 | 对已建设的中医馆、中医阁全面提档升级，中医阁建设率达60%以上。 | 中医处 |
| 17 | “三个一”工程 | 推进电子健康档案规范建设和务实应用，逐步实现由家庭医生服务团队管理签约居民电子健康档案，电子健康档案向签约居民开放查询。推进家庭医生与城乡居民建立签约服务关系。普及电子健康卡应用，逐步实现健康连云港一个APP支持全市所有医疗机构线上挂号等各种便民服务。 | 1、拓宽渠道，落实资金保障；2、开展培训指导考核，序时推进建设工作；3、加强信息化建设，发挥支撑作用。 | 居民电子健康档案建档率80%以上。家庭医生签约服务覆盖率40%以上。健康连云港APP线上发布台。 | 居民电子健康档案建档率85%以上。家庭医生签约服务覆盖率45%以上。卫生计生统一结算平台建立完成。 | 居民电子健康档案建档率90%以上，家庭医生签约服务覆盖率50%以上，就诊人群电子健康卡基本全覆盖，全省领先。 | 规划处、基卫处 |
| 18 | 智慧健康医疗项目 | 完善区域全民健康信息平台,强化业务系统整合和健康医疗数据的归集，推进互联互通和务实应用水平。改版连云港居民健康网。推进远程医疗系统建设。提升医疗机构信息化水平。加强健康医疗大数据应用能力。 | 1、加强管理，完善制度建设；2、加强协调，建立考核机制；3、加强培训，增强安全意识。 | 采取前置机方式上传数据，数据上传率达80%。区域全民健康信息平台测评通过4级。 | 数据上传率达90%，完善远程医疗系统建设。 | 区域全民健康信息平台测评通过5级，卫生计生信息化总体水平全国、全省先进水平。 | 规划处 |

六、重点工程

2018-2020年，我市卫生计生类县级以上的、投资额500万元以上的重点工程共有12项，总投资额达16.5亿元，总建筑面积达到29万平方米。

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 社会效益 | 投资额（万元） | 建设 周期 | 年度形象目标 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 儿童病房楼改造项目 | 急救中心病房楼34600余平方米，改造水电、消防、智能化管路，病房墙地面、卫生间设施及医用气体工程。 | 为儿童患者提供安全、舒适、智能化住院环境。 | 6000 | 2018- 2019 | 完成各项报批手续、招投标 | 完成 建设 | / | 市一院 |
| 2 | 直线加速机房建设项目 | 建设2000平方米直线加速机房及办公辅助用房。 | 方便肿瘤病人放疗、改善病人就医环境 。 | 4000 | 2019- 2020 | / | 完成各报批手续 | 建成 | 市一院 |
| 3 | 肿瘤科病房楼拆除项目 | 肿瘤科病房楼建筑面积5600余平方米。 | 缓解老院区拥挤状况，美化绿化院内环境。 | 500 | 2019- 2020 | / | 完成各报批手续 | 完成拆除 | 市一院 |
| 4 | 医养康复综合楼项目 | 一期改造特教中心院区8000平方米，投资约1.5亿元，二期在院内建筑58000平方米的大楼，投资约3.5亿元。 | 进一步发挥中医药医养结合的优势，满足多层次、多样化的健康需求，把中医诊疗延伸扩展为健康管理，探索“未病先防、既病防变、愈后防复”的一站式服务模式，培育具有中医特色和优势的核心竞争力。 | 50000 | 2018- 2022 | 立项、方案设计及办理开工前准备工作 | 打桩、开工建设，完成地下室及裙楼 | 主体封顶并进入装修阶段 | 市中医院 |
| 5 | 西院区急危重症救治病房及住院医师规培基地大楼项目 | 项目占地面积约0.25公顷，建筑面积约41900平方米，框剪结构，地下1层、地上19层，内设手术室、重症监护室、肿瘤科、产科、新生儿科、内外科等病房、及病区药房、收费处、信息中心和病案室、国家级住院医师规范化培训基地用房等。 | 项目建成后有利于提高医院的医疗教研水平，以及改善目前医院床位明显偏紧的状况。 | 20000 | 2018- 2020 | 地下室建设 | 主体完工和内外装 | 力争具备使用条件 | 市二院 |
| 6 | 西院区安宁疗护中心和东院区医养结合病房改造装修项目 | 1.西院区现实习生宿舍改造装修为安宁疗护病房，建筑面积约1200平方米，两层，层高约3米，投资约220万元，建成后可设置50张床位。2.东院区长期闲置的原内科病房改建为医养结合病房，建筑面积约750平方米，一层，高约3.5米，投资约300万元，建成后可开设45张病床。 | 两个项目符合我市的社会、福利及公益事业的发展需求，也是造福一方的利民工程，将会产生极佳的社会效益，符合项目建设的要求。 | 520 | 2018- 2019 | 竣工验收投入使用 | / | / | 市二院 |
| 7 | 市妇幼保健院新建妇幼保健中心项目 | 选址在海州开发区秦东门大街以北、经二路以东、郁洲南路以西，占地139.6亩，一期总投资48944万元，总建筑面积92720平方米，床位600张，建设周期三年，主体工程为由19层主体建筑及4层裙楼及地下一层组成的一栋建筑组群，以综合住院楼为主体建筑，门诊楼、急诊楼、医技楼、保健中心、行政科研楼为裙楼，并配套建设停车场、绿地等辅助工程。 | 进一步满足港城妇女儿童就医就诊需求。 | 48944 | 2016- 2019 | 外装完工，内装全面施工。力争具备使用条件 | 全面 运行。 | / | 市妇幼保健院 |
| 8 | 东海县妇幼保健院项目 | 东海县在2020年之前建设一所公立的二级妇幼保健院。依据上级文件规定，二级妇幼保健医院标准床位为200张，按80平方米/床核定建筑面积标准计算，住院部总建筑面积应达到16000平方米，门诊楼、医技科室、妇幼保健、康复、综合培训、公共服务、行政办公楼等建筑面积应达到6000平方米，总建筑面积在22000平方米以上，总占地面积需40亩左右。 | 建设后，将提供全面的医疗及妇幼保健和公共服务功能，负责对乡镇医疗单位进行业务指导和人员的业务培训。同时可以提高危急重症孕产妇和新生儿救治能力，进一步畅通母婴急救绿色通道。 | 5000 -20000 | 2018- 2020 | 确定方案（新建还是改建） | 开工 建设 | 建成二级妇幼保健机构投入使用 | 东海县卫计委 |
| 9 | 灌云县妇幼保健计划生育服务中心搬迁新建项目 | 新建妇幼保健院业务用房16000平方米，新建家政服务培训中心（包括月嫂服务中心）6000平方米。 | 年门接生新生儿7500例；培训各类家政服务人员3500例。 | 12000 | 2018- 2020 | 办理土地划拨等手续，完成招投标并开工建设 | 完成妇幼保健院主体工程 | 投入使用，附属用房开始建设 | 灌云县卫计委 |
| 10 | 灌南县妇幼保健院迁改建工程 | 项目位于灌南县扬州北路东侧，实施县第一人民医院原院区新改建，占地面积58.85亩，项目改建门诊病房楼面积约1.2万平方米（五层），新建儿童保健中心大楼面积约3500平方米（二层）。 | 项目投用后，将极大提升灌南县妇女、儿童健康保障。 | 4131 | 2018- 2018 | 工程竣工投入使用 | / | / | 灌南县卫计委 |
| 11 | 赣榆区妇幼保健院异地新建项目 | 建设门诊综合楼、病房楼等，总建设26000平方米，占地60亩，总投资7800万元。 | 改善就医环境，提高妇幼健康服务能力和医疗水平，适用全面二孩政策，满足妇女儿童就医、住院需求。 | 7800 | 2018- 2020 | 选址，完成立项等相关手续 | 开工建设 | 主体竣工并投入使用 | 赣榆区卫计委 |
| 12 | 徐圩新区医院 | 徐圩新区医院是根据徐圩新区建设国家七大石化基地发展及医疗卫生事业需求规划的一所集应急救援、医疗、职业病防治为一体的综合性医疗机构，承担新区突发医疗事件和救援等任务，一期按照二级医院建设，二期按照三级医院建设。 | 推动徐圩新区医疗卫生事业的发展，提高卫生系统疾病救治能力，及时应对各类突发公共卫生事件，减小病情对人民群众身体健康及生命安全的威胁，为新区安全生产提供医疗安全保障。 | 20000 | 2017- 2019 | 力争具备使用条件 | 2019年正式投入使用 | / | 徐圩新区社会事业局 |

七、保障措施

（一）加强组织领导，统筹协调推进。各级卫生计生行政部门要成立行动计划实施工作领导小组，在党委、政府的领导下，负责行动计划的组织实施工作，研究制定切实可行的行动计划实施工作方案和相关配套政策，将卫生计生发展主要目标和指标争取纳入政府经济和社会发展年度计划，重点项目纳入到年度目标考核。卫生计生事业是一项长期复杂的系统工程，各级卫生计生行政部门需主动协调各有关部门共同推进。

（二）强化财力保障，广引社会资本。积极推进落实各级政府对卫生计生投入政策，实现逐步增长。积极推进公立医院债务化解工作。创新政府投入及绩效考评机制，提高财政投入资金效率和效益。探索建立健全政府购买社会服务机制。完善政府投资补助政策，支持社会资本举办非营利性健康服务机构。积极鼓励和引导社会力量办医，满足人民多样化的健康服务需求。

（三）加强综合监督，推进法治建设。建设规范的卫生计生行政执法和法治监督体系，深化重大政策研究，形成推进法治建设的政策转化与支持体系。组织实施卫生计生监督专项整治，落实“双随机一公开”工作制度，强化事中事后监管，全面推行行政执法全过程记录等制度。建设卫生计生社会信用体系，对全市医疗卫生计生机构（含职业病鉴定机构）及其从业人员、公共卫生管理相对人及其他相关人员实施信用管理，营造风清气正和谐的医疗卫生环境。

（四）推进行风建设，建设先锋队伍。深入开展医疗卫生、计生机构的行风建设，进一步完善各类医疗机构的规章制度，积极推行合理治疗、合理检查、合理用药，推行价格公示，加快推进医院服务流程、诊疗护理服务、医患关系管理等标准化建设，建立健全医疗质量和安全体系。积极开展医患沟通，着力构建和谐的医患关系。加强党风廉政建设，营造高质发展、后发先至的工作氛围，打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的卫生计生干部队伍。