连妇保〔2010〕17号

创建三级妇保院预评审实施方案

根据市局3月10日下午创建三级妇保院专题办公会会议精神，我院创建工作进入倒计时阶段。周局长明确表态：全力支持我院发起创建三级妇保院冲锋号角，给予我院房屋、土地、人员、科研上大力支持。我院决定，实施全体总动员，进入冲刺阶段，全面推进三级妇保院创建工作，提出“放弃休息、拼搏30天”口号，为通过省厅调研评审而努力奋斗。现根据医院实际情况，制定如下调研前实施方案。

一、指导思想

在省、市卫生行政部门的领导和支持下，紧紧围绕创建三级妇幼保健院的奋斗目标，坚持以医疗护理质量为重点，以现场迎评质量为焦点，以医德医风建设为根本，进一步加强医院的内涵建设，改善诊疗环境，提高医疗服务质量，强化科学管理，高起点、高标准地创建三等妇幼保健院，为进一步增强医院的综合实力和市场竞争力，逐步实现基本现代化保健院打下坚实的基础。

二、总体目标

确保通过省厅专家调研预评审（4月15日左右），创建院评达800分以上。

三、重点解决问题

1、部分职工思想认识不到位，参与创建工作自觉性、主动性、参与性不够；

2、部分科主任、护士长重视程度不够、贯彻力、执行力不到位;

3、基础管理、质量管理不到位；病历处方质量不达标；

4、核心制度执行、服务内涵需要再提升；

4、三基考试、技能操作考核力度不到位；

5、部分护士长对整体病人情况不了解，平时工作不深入；

6、部分干部管理知识缺乏，驾驭能力较低；

7、现场考核（职责、制度、法律法规、专科技能、“三基”等）距离标准较大;

8、科室台帐不健全，内容不丰富。

四、推进方式

1、特殊时期 特殊对待

2、统一思想 提高认识

3、认清形势 明确任务

4、发动群众 营造氛围

5、加班加点 无私奉献

6、点燃激情 发挥智慧

五、具体措施

（一）、全面发动，为创建做好思想、组织、纪律保障

1、充分发挥党政工团作用。党员干部要率先发挥模范带头作用，召开党委、支部、小组会议，强调创建，层层动员，做到会会提到创建，会会研究创建，会会推动创建，确保创建工作深入人心，让每一个职工认识到创建的必然性和紧迫性，把职工思想高度统一到医院的总体目标上来，为行动上实现创建目标打好思想基础。

2、召开全院创建动员大会，邀请局领导作重要指示，兄弟医院介绍创建经验，重点部门创建决心表态发言，现场签订目标责任书，从多层面剖析创建对我院和每个职工的重要性、必要性和迫切性。

3、明确特殊时期工作纪律。制定落实《连云港市妇幼保健院创建迎评期间工作纪律》，实行全员加班，放弃休息时间，加班时间为工作日17：30-21：00、周日全天。提倡每天7：30到岗，正常上班时间，做好日常工作运转，加班时间重点攻克创建重难点，如：修订病历、三基、职责、制度、法律法规考核、台帐完善等。

4、明确科秘书。各科室务必将科室秘书责任到人，结合科室实际情况，做好调研前科室分工工作，明确科秘书任务，协助科主任全面推进创建工作。

5、营造创建氛围。在门诊楼、病房楼制作各种创建宣传版块，统一样式，清除不和谐版块，突出妇保院特色，突出创建重点，形成人人融入创建、人人参与创建氛围。

（二）、全面承诺，为创建搭建诚信平台

1、分管领导向主要领导承诺，实行院领导分片包干，深入基层，对创建分管科室多指导，多督查。

2、护士长向护理部承诺，科主任向院领导承诺，书面递交创建承诺书。第一，发动本科室职工融入创建，第二，创建任务分解落实到个人，第三，多深入病房，全面了解病人情况，第四，现场考核做到应答自如，第五，保证完成任务，实现创建分值目标。

3、职工向科主任、护士长承诺，书面递交创建承诺书。第一，积极支持科主任创建工作，第二，对科主任指令，不谈条件，不折不扣执行，第三，主动加班加点，保质保量完成任务。

（三）、全面落实，为创建推进扫清障碍

重点抓好六个方面

1、抓好病历处方质量。第一，做好病历质量检查修订工作，制定病历修订计划，落实到科室，落实到个人，实行病案室7：30-21：00开放，总务科做好后勤支持工作。第二，从3月15日起，全面实施电子病历或手写病历过渡，做到完成一份，合格一份。第三，门诊部对09年处方全面审核，对不合格处方督促相关科室集中完善，确保达标。

2、做好技术标准病历收集。第一，各临床科室指定专人对照技术标准，全面收集近几年病历。第二，创建办组织专家对技术标准病历进行督查，指出不足。第三，各科室对病历存在不足按时间进度要求及时落实专人修订，直至合格并接受院病案检查及院外专家检查整理归档，留作备查。

3、抓好全员三基考核。第一，保健、医务、护理制定调研前全员三基综合性考核计划，创建办做好时间安排，统一组织，做到每周二次。第二，创建办对考核未通过人员公示，并组织补考，直到合格为止，并与相应奖惩办法挂钩。第三，严肃考场纪律，杜绝作弊行为，对缺考者、不合格者严格处罚。

4、抓好基本技能培训和考核。第一，组建师资力量，外请兄弟医院部分专家进行培训、考核。第二，创建办制定技能考核标准及全院性技能考核计划，利用8小时外时间进行考核。

5、抓好护士长管理。第一，对护士长提高要求，重点要求护士长全面了解本科室病人情况，做到现场应答自如。第二，对护士长重点考核，重点督查。第三，强化护士长管理工作，护理部及时给予管理指导，提升护士长管理能力。

6、抓好服务质量。第一，对服务采取科室包干制，谁主管谁负责，实行一岗双责制，科主任、护士长是第一责任人，确保服务不失分。第二，召开服务协调会，全面提升医疗保健服务。第三，推进服务督查周，每天检查，8小时外抽查，发现问题及时整改。第四，继续定期发放满意度调查问卷，抽查回访率。第五，重点对近期满意度薄弱环节重点查。

创建办、医务科、护理部、科教科、门诊部是职能部门迎查重点，按时间要求做好各科台帐；妇科、产科、儿科、门急诊是临床科室迎检重点，按时间要求做好台帐、迎检病历、三基考试及制度职责考试。

（四）、全面督查，为创建取得切实成效

1、对创建思想、认识不到位的，强行入轨，强行推进。

2、从3月15日起，各科室组织全面自查，对照院创建办标准、镇江妇保院指导、徐州妇保院参观差距，及时整改，完善相关台帐。

3、3月20日，对科定自查存在问题汇总，召开创建工作例会，形成会议纪要，明确责任人。

4、3月21日，全院加班，落实会议纪要，临床科室对存在问题整改。

5、3月22-26日，院领导根据分工全面督查，对薄弱环节重点查。

6、3月27-28日，召开重点科室创建汇报会。

7、4月2-3日，外请专家再督查，对存在问题再整改。

（五）、全面奖惩，为创建树典型、争上游

一是出台创建奖惩办法，明确奖惩细则。二是对科室创建工作进展快，得到领导肯定的实行全员奖励。三是对阻碍创建、进展缓慢的科室、个人给予严肃惩处。四是对不服从创建推进的或强行推进仍未见进展的，实施行政手段干预。五是对创建工作不积极，找理由推卸责任或不到场的，直接与绩效挂钩。六是对督查不配合的的干部，能免职就地免职。七是对创建督查出的问题，整改不到位的，直接与当月绩效挂钩。八是对干部在创建过程中不正确履行或不履行职责、不认真遵守院规章制度的，实行干部问责制，参照连妇保[2009]68号文件执行。九是对特殊时期劳动纪律采取人工与电子考核相结合的办法，加大督查力度，对经常加班、少加班、不加班进行公示、通报。

六、总进度表

| 时间安排 | 工作内容及要求 | 责任科室 |
| --- | --- | --- |
| 3月15日 | 制定调研前实施方案 | 办公室、创建办 |
|  | 全面实施电子病历或手写病历过渡，制定病历修订计划 | 医务科 |
|  | 制定保健、医疗、护理三基考核计划并实施 | 保健部、医务科护理部 |
|  | 统一各科室创建资料目录格式（纸张、字体等）并下发 | 创建办 |
| 3月16-18日 | 召开创建动员大会 | 办公室、创建办 |
|  | 制度、职责、规范修订报办会室，制定相应考核计划 | 办公室、人事科医务科、保健部护理部 |
|  | 规范各业务科室各种登记本 | 医务科、创建办 |
|  | 相关职能科室召开业务科室科主任会议，再次动员，布置重点工作及完成时间 | 保健部、医务科护理部 |
|  | 对照技术标准，上报病历到创建办审核 | 保健部、医务科各临床、保健科室 |
|  | 各科室组织自查，完善台帐，对需提交院解决的问题上报创建办 | 各科室、创建办 |
| 3月19-20日 | 对需提交院解决的问题汇总，召开创建例会并形成会议纪要 | 创建办 |
| 3月21日 | 全院加班，职能科室落实会议纪要、完善相关台帐，业务科室修订病历 | 各科室 |
| 3月22-26日 | 院领导督查 | 院领导、各科室 |
|  | 职责、制度、法律法规考试全面启动 | 办公室、人事科医务科、保健部护理部 |
|  | 技术标准病历外请专家督查，存在问题反馈各相关科室整改 | 医务科 |
|  | 门诊处方、病历督查，不合格处方督促相关科室集中完善，确保达标 | 门诊部 |
|  | 出简报，对三基、技能考核、核心制度考核结果公示 | 创建办、保健部、医务科、护理部 |
|  | 妇产科急诊模式协调试运行，总值班督查，每天早会汇报 | 门诊部、医务科 |
| 3月27日 | 院领导督查情况汇总并召开重点科室汇报会，现场解决问题并形成会议纪要 | 创建办 |
| 3月28日 | 全院加班，职能科室落实会议纪要、完善相关台帐，业务科室修订病历 | 各科室 |
| 3月29-4月2日 | 技术标准病历归档 | 医务科 |
|  | 科主任汇报提纲准备、审查 | 创建办、各科室 |
|  | 出简报，对三基、技能考核、核心制度考核结果公示 | 创建办、保健部、医务科、护理部 |
|  | 拟草省厅调研报告 | 创建办 |
|  | 拟草省厅调研汇报材料（多媒体汇报） | 创建办 |
|  | 各科室台帐汇总，上报创建办 | 创建办、各科室 |
|  | 医疗保健服务督查周，实施8小时内每天查，8小时外抽查 | 创建办 |
| 4月3-4日 | 全院加班，聘请外院专家对创建台帐指导 | 创建办、各科室 |
| 4月5日 | 对专家指出的不足，整改 | 创建办、各科室 |
| 4月6-10日 | 院容、院貌准备 | 总务科 |
|  | 全院职工进入备查状态，放弃出夜班休息，积极准备 | 各科室 |
|  | 全面迎接省厅专家调研 | 创建办、各科室 |

七、各职能科室2010年预评审创建实现分值及领导督查分工

| 一、职能科室 |
| --- |
| 科室 | 创建任务分解分值 | 2009创建督查分 | 2010年预评审分值（4月15日之前） | 分管领导 |
| 办公室（行政） | 51 | 47 | 48 | 汪院长 |
| 办公室（服务） | 69 | 60 | 62 | 程书记 |
| 人事科 | 78 | 54 | 60 | 邵书记 |
| 保健部 | 160 | 124 | 133 | 汪院长 |
| 医务科 | 194.5 | 139 | 155 | 顾院长 |
| 护理部 | 102 | 77.5 | 85 | 邵书记 |
| 科教科 | 84 | 46 | 52 | 王院长 |
| 门诊部 | 15 | 11.5 | 12.5 | 顾院长 |
| 门诊部（服务） | 16 | 14 | 15 | 程书记 |
| 院感科 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 王院长 |
| 设备科 | 62 | 52.5 | 55 | 顾院长 |
| 信息科 | 63 | 47.5 | 52 | 程书记 |
| 财务科 | 16 | 15 | 16 | 程书记 |
| 审计科 | 6 | 5 | 6 | 王院长 |
| 总务科 | 71 | 53.5 | 56 | 王院长 |
| 合计 | 993 | 748 | 811 |  |

八、各业务科室2010年预评审创建实现分值及领导督查分工

1、临床保健医技科室

| 科室 | 创建任务分解分值 | 2009创建督查分 | 2010年预评审分值（4月15日之前） | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围保门诊 | 147 | 125.5 | 131 | 汪院长 |
| 儿保科 | 174 | 156.75 | 160 | 汪院长 |
| 妇保科 | 167 | 144.5 | 150 | 汪院长 |
| 口腔保健 | 166 | 128 | 139 | 汪院长 |
| 儿童康复科 | 147 | 131.5 | 135 | 汪院长 |
| 群保科 | 244 | 212.5 | 218 | 汪院长 |
| 妇幼信息 | 115 | 108 | 110 | 汪院长 |
| 健康教育 | 115 | 109 | 111 | 汪院长 |
| 功能科 | 128 | 109 | 114 | 邵书记 |
| 药事科 | 127 | 107 | 112 | 邵书记 |
| 妇科肿瘤 | 175 | 128 | 139 | 顾院长 |
| 普妇 | 175 | 133 | 142 | 顾院长 |
| 产科骆秀翠病区 | 182 | 138 | 148 | 顾院长 |
| 产科王伟病区 | 182 | 136 | 147 | 顾院长 |
| 产科韦亚病区 | 182 | 130 | 144 | 顾院长 |
| 生殖健康科 | 190 | 157 | 163 | 顾院长 |
| 新生儿科 | 149 | 133 | 136 | 顾院长 |
| 儿科 | 132 | 117 | 120 | 顾院长 |
| 急诊科 | 126 | 111.5 | 114 | 顾院长 |
| 外科 | 140 | 116 | 122 | 程书记 |
| 内科 | 130 | 110 | 115 | 程书记 |
| 生育技术科 | 153 | 131 | 136 | 程书记 |
| 检验科 | 131 | 111 | 115 | 程书记 |
| 放射科 | 128 | 106.5 | 112 | 程书记 |
| 病理科 | 128 | 114 | 118 | 程书记 |
| 麻醉科 | 133 | 108 | 114 | 王院长 |
| 中心实验室 | 125 | 114 | 116 | 王院长 |
| 2、护理单元 |  |  |
| 妇外 | 160 | 131 | 138 | 邵书记 |
| 普妇节育 | 160 | 126.5 | 135 | 邵书记 |
| 产一 | 162 | 135 | 141 | 邵书记 |
| 产二 | 172 | 136.5 | 145.5 | 邵书记 |
| 产三 | 160 | 133.5 | 139 | 邵书记 |
| 新生儿科 | 163 | 144.5 | 148 | 邵书记 |
| 儿科 | 151 | 130.5 | 135.5 | 程书记 |
| 内科 | 151 | 126.5 | 133 | 程书记 |
| 手术室 | 150 | 137 | 139 | 王院长 |
| 儿童康复 | 155 | 134 | 139 | 王院长 |
| 产房 | 158 | 132.5 | 139 | 王院长 |
| 产后康复 | 139 | 117 | 123 | 王院长 |
| 输液室 | 151 | 123.5 | 131 | 王院长 |
| 供应室 | 115 | 105 | 108 | 王院长 |

二○一○年三月十九日

主题词：创建  预评审  实施  方案

连云港市妇幼保健院办公室             2010年3月19日印发

共印60份