行政楼连廊消防改造项目需求
一、项目概况
1. 项目名称：连云港市妇幼保健院行政楼 2-4 层连廊消防改造项目
2. 项目地点：连云港市妇幼保健院内行政楼，建筑为2-4 层设狭长封闭式连通连廊，连廊两侧大面积落地玻璃幕墙、金属护栏、吊顶照明，为院内职工主要通行通道，现有消防设施不满足现行消防规范，存在消防安全隐患。
3. 服务范围：对行政楼 2、3、4 层全部连廊区域依据消防审图版施工图施工改造。（投标前请来院查勘现场）
二、服务需求
（一）施工工期
合同签订后20个工作日内完成 2-4 层连廊全域消防施工改造。
（二）施工及验收
施工阶段按规范要求进行防火隔断、管线预埋、报警点位布设等关键施工节点，分部分项验收及整体消防竣工验收，竣工验收资料整理归档。
三、实施要求
（一）资质硬性条件
投标人须具备独立法人资格，具备住建部门核发有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理为机电工程专业注册建造师，持有有效的安全生产考核合格证书（B证），安全员持有C证，相关人员社保齐全。
（二）现场管理要求
1. 进场施工、驻场人员遵守医院院区管理规定，避开办公高峰，减少对行政工作干扰；
2. 施工材料适配妇幼医院场景，消防设施安全无尖锐棱角、环保低异味；
3. 项目图纸、院区资料严格保密，严禁外泄；
4. 严禁转包、分包本项目，违者甲方可单方解除合同并扣除全部合同款。
四、商务要求
（一）报价要求
采用固定总价包干报价，包含施工、资料装订、交通、垃圾清运、税费、验收配套等全部费用，甲方无需额外支付任何款项；
[bookmark: _GoBack]项目采用最综合评分办法，报价分项列明(包含但不限于项目清单），包含图纸所有施工内容，总价不得超过项目预算控制价13万元，不得增项或者变更增加费用。
（二）付款方式
1. 合同签订、项目消防验收合格后，支付合同总价的70%；
2. 全套竣工资料提交、全部资料归档、审计结算后支付审定价余款20%；
3. 质保期满，无息支付余款。
（三）履约、质保及违约条款
1. 履约保证金：无；
2. 质保期：竣工验收合格之日起 2 年，质保期内服务全部免费；
3. 违约责任 （1）逾期交付，每日按合同总价 0.5% 支付违约金，逾期超 10 日甲方有权解除合同；（2）因施工单位原因返工，施工方承担全部工期、返工损失；（3）擅自更换项目负责人，单次扣除合同总价 10% 违约金。

